内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿2025年度矿山地质环境治理与土地复垦计划

申报单位：内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿

编制日期：2025年3月

内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿2025年度矿山地质环境治理与土地复垦计划

申报单位：内蒙古蒙泰集团有限公司

单位法人：奥凤廷

目  录

第一章  矿山基本情况	1

第一节  矿区基本情况概述	1

第二节  矿山基本情况概述	3

第二章  矿山地质环境保护与土地复垦方案概述	8

第一节  矿山地质环境治理分区与土地复垦范围及面积	8

第二节  矿山地质环境治理与土地复垦工程量	16

第三节  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	17

第四节  经费估算与进度安排	18

第三章  2024年矿山地质环境治理与土地复垦工作总结	21

第一节  上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区	21

第二节  上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施	21

第三节  上年度基金提取情况及基金使用情况	23

第四章  2025年建设绿色矿山工作计划	24

第五章  2025年矿山地质环境治理与土地复垦工作计划	27

第一节  本年度生产计划	27

第二节  本年度矿山地质环境治理与土地复垦区域及面积	27

第三节  本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类	28

第四节  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	28

第五节  本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量	31

第六节  本年度基金计提情况及基金拟使用计划	31

第七节  经费预算	33

第一章  矿山基本情况

第一节  矿区基本情况概述

一、矿区自然地理

（一）气象

矿区属典型的干旱大陆性气候，气候干燥，阳光辐射强烈，日照丰富，昼夜温差较大。冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，春季少雨多风，秋季多雨凉爽。据东胜区气象灾害防御中心2008～2017年气象资料，年最高气温36.5℃，最低气温-29.6℃，年降水量235.5～673.1mm，平均396mm，多集中于7、8、9三个月内，日最大降水量为93.5mm/d，年均蒸发量1379.5～2047mm。春冬两季风力较大，最大风速21.7m/s，一般在4级以上，最大风力达10级，风向多为西北风。每年10月至翌年4月为冻结期，最大冻土层深度1.34m。

（二）水文

矿区位于东胜煤田区域性地表分水岭“东胜梁”北侧哈什拉川流域，哈什拉川位于矿田的西北侧，常年有地表溪流（冰冻期冻结），其水流方向由南至北。矿田中部有哈什拉川支流铸家楼沟由东南至西北穿过，区内大气降水由东南向西北流入铸家楼沟后向北汇入哈什拉川，最终注入库布其沙漠后消失。

（三）地形地貌

1、地形

矿区地形总体为东南高西北低，最高点位于东南部567号钻孔附近，海拔标高1417.71m；最低点位于西北部边界附近的哈什拉川东侧，海拔标高1317.03m，即为矿区内最低侵蚀基准面，地形最大标高差为100.68m。

2、地貌

根据实地调查，根据矿区所处位置地貌形态特征，将矿区地貌类型划分为低山丘陵及沟谷两种类型。矿区南部一采区形成采坑面积约2.7260km2，目前已大部回填，最大排土标高1417.71m；矿区北部形成0.6162km2的采坑，有部分被内排回填，坑底标高为1345-1355m之间。

（1）丘陵（Ⅰ）

分布于矿区大部分地区，丘陵多呈椭圆状，天然坡角一般10°-30°，基岩岩性为侏罗系灰色、灰白色砂岩，深灰色、灰黑色砂质泥岩、泥岩和煤层，面积较大，具水平层理，经长期风化剥蚀，局部出露的基岩较松散，大部分基岩被风积沙覆盖。

（2）沟谷（Ⅱ）

矿区内树枝状沟谷较为发育，沟谷纵横交错，局部煤系地层在沟谷中出露，沟谷多呈“V”字型，沟底宽3～10m，在与支沟交汇处地形较开阔，宽度20～50m。沟底为第四系冲洪积粉砂、细砂、砂砾石，厚度较薄，一般4～18m，沟谷平时干涸，雨季为地表径流的主要通道。

（四）矿区地质

矿区构造形态与东胜煤田总体构造形态基本一致，总体为一向南西倾斜的单斜构造，地层倾角近水平，多为1°～3°。区内未发现褶皱及对煤层具明显破坏的断层等构造，亦未见岩浆岩侵入体。含煤地层沿走向、倾向产状变化不大，地层产状接近水平，具有宽缓波状起伏。因此，本区构造复杂程度为简单类型。

第二节  矿山基本情况概述

鑫源煤矿是2005年由原鑫源煤矿和原郭毛煤矿整合扩界而成，开采方式为井工开采，开采4-1煤层，矿井划分为两个采区，截止2005年11月30日，南部一采区4-1煤层井采动用资源储量为1215万t，现井采形成的采空区大部分被挖掉，还有0.4059km2的采空区未被挖掉。2005年12月10日，鄂尔多斯市煤炭局以“鄂煤局发〔2005〕376号”《鄂尔多斯市煤炭局关于东胜区鑫源煤炭有限责任公司露天煤矿初步设计的批复》，同意东胜区鑫源煤炭有限责任公司露天煤矿开采方式由井工开采变更为露天开采，整合后矿山面积为根据《内蒙古自治区能源局关于内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿生产能力的复函》（内能煤运函〔2022〕1054号），鑫源煤矿核定生产能力150万t/a，开采方式为露天开采。

矿山基本情况如下：

采矿权人：内蒙古蒙泰集团有限公司

矿山名称：内蒙古蒙泰集团有限公司

经济类型：有限公司

开采矿种：煤矿

开采方式：露天开采

项目性质：改建项目

生产规模：60万t/a

核定产能：150万吨/年

矿区面积：6.0575km²

开采深度：从1376m～1250m标高

矿山剩余服务年限：8年

采矿许可证号：C1500002009041120012489

有效期：自2021年2月28日至2026年2月28日

二、矿区范围及拐点坐标

根据内蒙古自治区自然资源厅为鑫源煤矿颁发的“采矿许可证（证号：C1500002009041120012489）”，矿山名称为内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿，采矿权人为内蒙古蒙泰集团有限公司，生产规模为60万t/a，核定产能150万t/a，矿区面积为6.0575km²。矿区范围由13个拐点圈定。开采方式为露天开采，开采标高为1376m～1250m。

表1-1矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直角坐标（3°带） |  |  | 直角坐标（3°带） |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 4414209.5012 | 37421262.8699 | 8 | 4417909.3531 | 37421863.0116 |
| 2 | 4414192.6910 | 37421597.6511 | 9 | 4417909.3430 | 37420292.9861 |
| 3 | 4414139.3003 | 37422673.0349 | 10 | 4416959.3291 | 37420292.9968 |
| 4 | 4414739.3119 | 37422693.0351 | 11 | 4416959.3291 | 37420692.9982 |
| 5 | 4414859.3122 | 37422913.0359 | 12 | 4415959.3152 | 37420693.0087 |
| 6 | 4415499.3140 | 37422383.0242 | 13 | 4415959.3152 | 37419942.9962 |
| 7 | 4415849.3250 | 37421863.0226 | -- | -- | -- |
| 矿区面积：6.0575km2，开采标高1376m至1250m |  |  |  |  |  |

三、开发利用方案概述与现状

根据2011年8月编制的《内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿矿产资源开发利用方案》矿山开拓方式如下：

（一）开采方式

鑫源煤矿采用露天开采的方式进行开采。

（二）开采工艺

本矿为正常生产煤矿，采用单斗—卡车工艺已生产多年，故本次方案仍然推荐采用单斗—卡车工艺。

（三）开拓方式

露天矿采用工作帮移动坑线双出入沟的开拓方式，剥离台阶采用水平分层，采煤台阶采用倾斜分层。

（四）运输系统

目前本矿已实现全部内排，现对内排时期的开拓运输系统叙述如下。露天矿运输分为三个部分：

（1）剥离运输系统

从基建到移交采用单斗—卡车工艺，工程煤及剥离均为卡车运输,移交时运输系统如下：

工作面——平盘道路——出车沟——地面运输道路——内排土场

（2）煤的运输系统

目前本矿已实现全部内排，现对内排时期的开拓运输系统叙述如下。露天矿运输分为三个部分：

1.剥离运输系统

工作面——平盘道路——端帮道路——内排土场

2.煤的运输系统

煤经工作帮移动坑线运至地面储煤棚。

3.其它运输

露天矿杂作业车、材料及人员等运输均由矿山道路及采场移动坑线运至各个工作面。

四、现状工程布局

- 由2024年10月现状实地调查可知，现状条件下，鑫源煤矿为生产矿山，鑫源煤矿开采至今形成采掘场、内排土场、外排土场、工业场地、外包基地和矿区道路。

- 现分述如下：

- 1、采掘场

- 鑫源煤矿全区共划分为三个采区，分别为首采区、二采区及后备区，其中首采区及后备区位于矿田的中部及南部，二采区位于矿田的北侧。目前首采区及后备区已开采完毕，并已复垦绿化。目前煤矿正处于向二采区过渡阶段，由于二采区范围内只有5-1煤，结合5-1煤煤层赋存情况，将二采区圈定为一独立的采坑。采取沿西部煤层露头进行拉沟，向东向北进行推进，至生产结束，全区开采完毕。

- 二采区位于首采区北部，拉沟位置设置于二采区的西南部，由西北向东南推进。采掘场占地面积为31.40hm2。

- 2、排土场（包括内、外排土场）

- 鑫源煤矿首采区开采初期，在采场西侧设置一个外排土场，后期开采过程中逐步实现内排，最终内外排土场连为一个整体，统称为排土场，其中外排土场面积为37.20hm2，位于矿界外的面积为4.65hm2，内排土场面积为250.07hm2，排土场总占地面积287.27hm2，排土场分3个排弃水平，台阶高度为10m，排弃标高分别为1380m、1390m、1400m。排土场已治理面积为198.99hm2，包括全部外排土场和部分内排土场；剩余未治理面积为88.28hm2，全部属于内排土场，排弃标高分别为1380m、1390m。

- 二采区新建外排土场位于首采区南侧后备区西侧，总排弃高度为26m，占地面积37.32hm2。

- 3、工业场地

- 工业场地位于二采区南侧246m处，占地面积为1.5hm2。布置有综合办公楼、食堂、宿舍、电锅炉房、生活污水处理站等设施。

- 4、外包基地

- 外包基地位于二采区南侧310m处，占地面积1.2hm2。布置有综合维修车间、专业仓库、油脂库、危废暂存库等设施。

- 5、矿区道路

- 矿区道路是进入煤矿办公区的主要道路，矿山生产正在使用，矿区道路总占地面积5.71hm2。

- 第二章  矿山地质环境保护与土地复垦方案概述

第一节  矿山地质环境治理分区与土地复垦范围及面积

一、矿山地质环境分区

- 根据分区原则及方法，鑫源煤矿矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区（Ⅰ）、次重点防治区（Ⅱ）和一般防治区三个级别，共14个防治亚区。

- 1、重点防治区（Ⅰ）

- （1）延深开采外排土场防治亚区（Ⅰ1）

- 延深开采外排土场防治亚区面积1.1976km2。该区可能引发滑坡地质灾害，影响程度较严重；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

- 延深开采外排土场采取的防治措施包括监测预警措施、工程措施和生物措施。延深开采外排土场排弃过程中，对边坡进行监测，及时清除危险体，合理控制边坡角，要求边坡控制在25°以内；延深开采外排土场压占前，对拟损毁地表熟土进行剥离，集中堆放；延深开采外排土场排弃到界后，对其进行覆土、平整、设置挡水围堰、设置沙障，然后人工种草、种树，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，矿山达产1年后可排弃到界，确定具体恢复治理时间为2025年1月—2028年12月。

- （2）延深开采内排土场防治亚区（Ⅰ2）

- 延深开采内排土场防治亚区面积3.9658km2。该区可能引发崩塌、滑坡及地面塌陷地质灾害，影响程度严重；对含水层的影响程度严重；对地形地貌景观影响程度严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

- 延深开采内排土场采取的防治措施包括监测预警措施、工程措施和生物措施。一采区延深开采区露天采场在剥离过程中，内排土场在排弃过程中，对边帮（坡）进行监测，及时清除危岩体，合理控制边帮（坡）角，要求边坡控制在25°以内；一采区延深开采挖损前，对地表熟土进行剥离，集中堆放；定期进行地下水位监测、地表水水质检测；待内排土场排弃到界后，对其进行覆土、平整、设置围梗、设置沙障、修建道路，然后人工种草、种树，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为2026年1月—2035年12月。

- （3）延深开采最终采坑防治亚区（Ⅰ3）

- 延深开采最终采坑防治亚区面积0.2182km2。该区可能引发崩塌、滑坡地质灾害，影响程度严重；对含水层的影响程度严重；对地形地貌景观影响程度严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

- 延深开采最终采坑采取的防治措施包括监测预警措施、工程措施和生物措施。最终采坑外围设置网围栏和警示牌，对开采边帮进行监测，及时对边帮危岩体进行清除；采坑挖损前，对地表熟土进行剥离，集中堆放；对含水层的影响破坏是无法恢复的，只能采取必要的措施使其达到一个新的平衡状态，生产期间定期进行地下水位监测和地表水水质检测，矿山闭坑后自然恢复地下水位；设计采取的措施为掩埋出露煤层、覆土、平整，然后人工种草，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

- 2、次重点防治区（Ⅱ）

- （1）储煤场（Ⅱ1）

- 储煤场防治亚区面积0.0400km2，该区地质灾害不发育；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成中度损毁。

- 储煤场采取的防治措施主要为工程措施和生物措施，矿山开采结束后，设计对场地内的建筑物进行拆除、清运、覆土、平整和恢复植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

- （2）工业场地（Ⅱ2）

- 工业场地防治亚区面积0.0138km2，该区地质灾害不发育，影响程度较轻；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

- 工业场地采取的防治措施主要为工程措施，矿山开采结束后，设计对场地内的建筑物进行拆除、清运、覆土、平整和恢复植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

- （3）表土存放区（Ⅱ4）

- 表土存放区防治亚区面积0.0243km2，该区地质灾害不发育，影响程度较轻；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成中度损毁。

- 由于表土存放区位于露天采场范围内，治理工程这里不在计算，采取的防治措施主要为监测措施，表土堆放过程中，对边坡进行监测，及时清除危岩体，合理控制边坡角，要求边坡控制在25°以内。

- 3、一般防治区（Ⅲ）

- （1）现状矿区道路防治亚区（Ⅲ3）

- 现状矿区道路防治亚区面积0.0077km2，该区地质灾害不发育，影响程度较轻；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较轻；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

- 现状矿区道路采取的防治措施主要为工程措施和生物措施。现状矿区道路为混凝土路面，矿山闭坑后，对水泥路进行拆除、清运、覆土、平整，然后人工种草，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

- （2）预测矿区道路防治亚区（Ⅲ2）

- 预测矿区道路防治亚区面积0.0047km2，该区地质灾害不发育，影响程度较轻；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较轻；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度

- 预测矿区道路采取的防治措施主要为工程措施和生物措施。预测矿区道路为混凝土路面，矿山闭坑后，对水泥路进行拆除、清运、覆土、平整，然后人工种草，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

- （3）评估区其余地段

- 评估区其余地段主要为矿区范围内的不开采区域，其占地面积为0.6835km2。该区域预测评估为矿山地质环境影响程度较轻区。主要采取保护措施，不随意破坏该地段土地植被，尽可能保持该区原始地形地貌景观。

表2-1  矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 分区及 编号 | 防治亚区及编号 | 面积（km2） | 矿山地质环境影响程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状评估 | 预测评估 |
| 重点防治区（Ⅰ） | 延深开采外排土场（Ⅰ1） | 1.1976 | 严重 | 严重 |
|  | 延深开采内排土场（Ⅰ2） | 3.9658 | 较轻 | 严重 |
|  | 延深开采最终采坑（Ⅰ3） | 0.2182 | 较轻 | 严重 |
| 次重点防治区（Ⅱ） | 工业场地（Ⅱ1） | 0.0138 | 较严重 | 较严重 |
|  | 储煤场（Ⅱ2） | 0.0411 | 较轻 | 较严重 |
| 一般防治区（Ⅲ） | 现状矿区道路（Ⅲ1） | 0.0077 | 较轻 | 较轻 |
|  | 预测矿区道路（Ⅲ2） | 0.0047 | 较轻 | 较轻 |
|  | 评估区其余地段 | 0.6835 | 较轻 | 较轻 |
| 合计 |  | 6.1055 | / | / |

二、土地复垦范围

- （一）土地复垦区

- 根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦区指项目区内生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。

- 根据实地调查以及土地拟损毁预测分析，鑫源煤矿复垦区单元包括延深开采外排土场、延深开采内排土场、延深开采最终采坑、工业场地、储煤场、表土存放区、现状矿区道路和预测矿区道路，总面积为542.20hm2。

表2-2  矿山地质环境保护与土地复垦分区表

| 项目名称 | 面积（hm2） |
| --- | --- |
| 延深开采外排土场 | 119.76 |
| 延深开采内排土场 | 396.58 |
| 延深开采最终采坑 | 21.82 |
| 工业场地 | 1.38 |
| 储煤场 | 4.00 |
| 表土存放区 | 2.43 |
| 现状矿区道路 | 0.77 |
| 预测矿区道路 | 0.47 |
| 合计 | 542.20 |

2、复垦责任范围

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦责任范围是指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域；经与复垦义务人核实，矿山不存在永久性建设用地，则本方案复垦责任范围面积等于复垦区面积为542.20hm2。

表2-3  矿山复垦责任范围

| 复垦责任区名称 | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |  |
| 延深开采外排土场 | 0 | 4416634.87 | 37421009.40 | 18 | 4417607.16 | 37421248.15 | 119.76 |
|  | 1 | 4416636.04 | 37421007.10 | 19 | 4417607.16 | 37421248.15 |  |
|  | 2 | 4416666.88 | 37420898.12 | 20 | 4417909.35 | 37421408.20 |  |
|  | 3 | 4416664.81 | 37420814.48 | 21 | 4417909.35 | 37421863.01 |  |
|  | 4 | 4416716.61 | 37420754.01 | 22 | 4417186.36 | 37421863.02 |  |
|  | 5 | 4416754.18 | 37420693.00 | 23 | 4417091.79 | 37421698.98 |  |
|  | 6 | 4416959.33 | 37420693.00 | 24 | 4417091.79 | 37421698.98 |  |
|  | 7 | 4416959.33 | 37420343.00 | 25 | 4417022.59 | 37421625.36 |  |
|  | 8 | 4416959.33 | 37420343.00 | 26 | 4416947.13 | 37421510.92 |  |
|  | 9 | 4417097.51 | 37420343.00 | 27 | 4416827.94 | 37421428.90 |  |
|  | 10 | 4417219.93 | 37420365.29 | 28 | 4416670.08 | 37421306.58 |  |
|  | 11 | 4417589.82 | 37420367.31 | 29 | 4416611.01 | 37421216.19 |  |
|  | 12 | 4417589.82 | 37420367.31 | 30 | 4416598.78 | 37421168.31 |  |
|  | 13 | 4417589.82 | 37420693.19 | 31 | 4416598.78 | 37421168.31 |  |
|  | 14 | 4417550.39 | 37420761.99 | 32 | 4416594.52 | 37421151.59 |  |
|  | 15 | 4417266.29 | 37421087.70 | 33 | 4416604.72 | 37421068.30 |  |
|  | 16 | 4417418.47 | 37421274.55 | 34 | 4416634.87 | 37421009.40 |  |
|  | 17 | 4417479.28 | 37421275.83 |  |  |  |  |
| 延深开采内排土场 | 0 | 4416314 | 37421864 | 18 | 4416604 | 37421246 | 396.58 |
|  | 1 | 4415849 | 37421864 | 19 | 4416631 | 37421272 |  |
|  | 2 | 4415499 | 37422384 | 20 | 4416631 | 37421272 |  |
|  | 3 | 4414859 | 37422914 | 21 | 4416634 | 37421289 |  |
|  | 4 | 4414739 | 37422694 | 22 | 4416666 | 37421324 |  |
|  | 5 | 4414139 | 37422674 | 23 | 4416668 | 37421339 |  |
|  | 6 | 4414192 | 37421599 | 24 | 4416670 | 37421377 |  |
|  | 7 | 4414209 | 37421264 | 25 | 4416578 | 37421528 |  |
|  | 8 | 4414209 | 37421264 | 26 | 4416587 | 37421737 |  |
|  | 9 | 4415800 | 37420064 | 27 | 4416567 | 37421772 |  |
|  | 10 | 4415862 | 37420094 | 28 | 4416558 | 37421785 |  |
|  | 11 | 4415862 | 37420094 | 29 | 4416516 | 37421806 |  |
|  | 12 | 4415873 | 37420099 | 30 | 4416506 | 37421819 |  |
|  | 13 | 4415873 | 37420099 | 31 | 4416441 | 37421819 |  |
|  | 14 | 4415912 | 37420118 | 32 | 4416391 | 37421827 |  |
|  | 15 | 4415906 | 37420695 | 33 | 4416373 | 37421834 |  |
|  | 16 | 4416396 | 37420694 | 34 | 4416314 | 37421864 |  |
|  | 17 | 4416291 | 37421119 | 35 | 4416314 | 37421864 |  |
| 延深开采最终采坑 | 0 | 4416631 | 37421272 | 14 | 4416391 | 37421827 | 21.82 |
|  | 1 | 4416634 | 37421289 | 15 | 4416373 | 37421834 |  |
|  | 2 | 4416666 | 37421324 | 16 | 4416314 | 37421864 |  |
|  | 3 | 4416668 | 37421339 | 17 | 4416314 | 37421864 |  |
|  | 4 | 4416670 | 37421377 | 18 | 4416989 | 37421864 |  |
|  | 5 | 4416670 | 37421377 | 19 | 4416989 | 37421864 |  |
|  | 6 | 4416578 | 37421528 | 20 | 4417186 | 37421864 |  |
|  | 7 | 4416587 | 37421737 | 21 | 4417091 | 37421700 |  |
|  | 8 | 4416587 | 37421737 | 22 | 4417024 | 37421626 |  |
|  | 9 | 4416567 | 37421772 | 23 | 4416946 | 37421512 |  |
|  | 10 | 4416558 | 37421785 | 24 | 4416827 | 37421430 |  |
|  | 11 | 4416516 | 37421806 | 25 | 4416669 | 37421308 |  |
|  | 12 | 4416506 | 37421819 | 26 | 4416631 | 37421272 |  |
|  | 13 | 4416441 | 37421819 |  |  |  |  |
| 工业场地 | 0 | 4416351 | 37420925 | 3 | 4416503 | 37420824 | 1.38 |
|  | 1 | 4416389 | 37420799 | 4 | 4416469 | 37420927 |  |
|  | 2 | 4416457 | 37420812 | 5 | 4416351 | 37420925 |  |
| 储煤场 | 0 | 4416788 | 37421077 | 3 | 4416559 | 37420976 | 4.00 |
|  | 1 | 4416724 | 37421223 | 4 | 4416788 | 37421077 |  |
|  | 2 | 4416495 | 37421123 |  |  |  |  |
| 现状矿区道路 | 0 | 883364.3 | 7484032 | 29 | 883321.1 | 7484166 |  |
|  | 1 | 883363.2 | 7484034 | 30 | 883320.7 | 7484165 |  |
|  | 2 | 883361.9 | 7484037 | 31 | 883319.1 | 7484164 |  |
|  | 3 | 883359.5 | 7484050 | 32 | 883312 | 7484163 |  |
|  | 4 | 883349.7 | 7484089 | 33 | 883292.7 | 7484161 |  |
|  | 5 | 883345.9 | 7484095 | 34 | 883290.3 | 7484161 |  |
|  | 6 | 883343.6 | 7484102 | 35 | 883289.3 | 7484162 |  |
|  | 7 | 883340.6 | 7484120 | 36 | 883287.8 | 7484162 |  |
|  | 8 | 883335.8 | 7484134 | 37 | 883289.7 | 7484160 |  |
|  | 9 | 883332.3 | 7484140 | 38 | 883291.1 | 7484160 |  |
|  | 10 | 883323.1 | 7484166 | 39 | 883301.2 | 7484161 |  |
|  | 11 | 883322.4 | 7484169 | 40 | 883315 | 7484163 |  |
|  | 12 | 883321.9 | 7484172 | 41 | 883322.4 | 7484163 |  |
|  | 13 | 883320.3 | 7484173 | 42 | 883326.7 | 7484152 |  |
|  | 14 | 883318.3 | 7484173 | 43 | 883332.6 | 7484137 |  |
|  | 15 | 883314.1 | 7484177 | 44 | 883336.9 | 7484127 |  |
|  | 16 | 883303.1 | 7484185 | 45 | 883339.2 | 7484120 |  |
|  | 17 | 883302 | 7484186 | 46 | 883339.8 | 7484116 |  |
|  | 18 | 883299.6 | 7484187 | 47 | 883341.7 | 7484104 |  |
|  | 19 | 883298.3 | 7484187 | 48 | 883342.3 | 7484101 |  |
|  | 20 | 883293.3 | 7484186 | 49 | 883344.7 | 7484094 |  |
|  | 21 | 883292 | 7484185 | 50 | 883348.4 | 7484089 |  |
|  | 22 | 883294 | 7484185 | 51 | 883352.9 | 7484070 |  |
|  | 23 | 883295.4 | 7484186 | 52 | 883358.4 | 7484048 |  |
|  | 24 | 883297.2 | 7484186 | 53 | 883360.1 | 7484039 |  |
|  | 25 | 883299.1 | 7484186 | 54 | 883360.7 | 7484033 |  |
|  | 26 | 883301.3 | 7484185 | 55 | 883360.3 | 7484031 |  |
|  | 27 | 883314.8 | 7484175 | 56 | 883364.3 | 7484032 |  |
|  | 28 | 883318.6 | 7484172 |  |  |  |  |
| 预测矿区道路 | 0 | 883319.8 | 7484173 | 17 | 883316.3 | 7484193 | 0.47 |
|  | 1 | 883318 | 7484182 | 18 | 883316.3 | 7484193 |  |
|  | 2 | 883315.2 | 7484189 | 19 | 883329.3 | 7484194 |  |
|  | 3 | 883314.6 | 7484191 | 20 | 883329.3 | 7484194 |  |
|  | 4 | 883314.6 | 7484191 | 21 | 883330 | 7484192 |  |
|  | 5 | 883279.3 | 7484192 | 22 | 883330 | 7484192 |  |
|  | 6 | 883265.9 | 7484192 | 23 | 883317.1 | 7484191 |  |
|  | 7 | 883265.9 | 7484192 | 24 | 883317.1 | 7484191 |  |
|  | 8 | 883265.2 | 7484195 | 25 | 883319.7 | 7484183 |  |
|  | 9 | 883265.2 | 7484195 | 26 | 883321 | 7484178 |  |
|  | 10 | 883312.7 | 7484193 | 27 | 883321.8 | 7484173 |  |
|  | 11 | 883313.9 | 7484193 | 28 | 883321.9 | 7484172 |  |
|  | 12 | 883313.9 | 7484193 | 29 | 883321.9 | 7484172 |  |
|  | 13 | 883313 | 7484196 | 30 | 883321.3 | 7484173 |  |
|  | 14 | 883313 | 7484196 | 31 | 883320.5 | 7484173 |  |
|  | 15 | 883315.1 | 7484197 | 32 | 883319.9 | 7484173 |  |
|  | 16 | 883315.1 | 7484197 | 33 | 883319.8 | 7484173 |  |

第二节  矿山地质环境治理与土地复垦工程量

根据《鄂尔多斯市鑫源煤业有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》鑫源煤矿地质灾害与土地复垦治理工程量如下：

表2-4  地质灾害治理工程量汇总表

| 防治工程 | 分项工程 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 排水沟土方开挖 | m3 | 47332.46 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 151051 |
|  | 挡水围堰土方填筑 | m3 | 151051 |
|  | 中粗砂垫层 | m3 | 13597.8 |
|  | 掩埋煤层 | m3 | 274560 |
| 石方工程 | 清除危岩体 | m3 | 8920 |
|  | 清运危岩体 | m3 | 8920 |
| 辅助工程 | 警示牌 | 块 | 50 |
|  | 网围栏 | m | 2480 |
| 砌体工程 | 排水沟浆砌石 | m3 | 22964.46 |

表2-5  土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 100m3 | 23374.08 |
| 2 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 19935.10 |
| 3 | 平整工程（10-20m） | 100m3 | 9736.88 |
| 4 | 边坡整形 | 100m3 | 14808.77 |
| 5 | 道路土方运输（0.5-1km） | 100m3 | 1172.10 |
| 二 | 清理工程 |  |  |
| 1 | 拆除(砌体结构) | 100m3 | 63.53 |
| 2 | 拆除（混凝土结构） | 100m3 | 61.80 |
| 3 | 清运 | 100m3 | 125.33 |
| 三 | 配套工程 |  |  |
| 1 | 6m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 58.41 |
| 2 | 4.5m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 175.82 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 沙柳沙障 | hm2 | 205.15 |
| 五 | 植被重建工程 |  |  |
| 1 | 种植乔木 | 100株 | 293.50 |
| 2 | 种植灌木 | 100株 | 46754.00 |
| 3 | 撒播草籽 | hm2 | 282.16 |
| 六 | 旱地复垦工程 |  |  |
| 1 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 1028.00 |
| 2 | 平整（10-20m） | 100m3 | 308.40 |
| 3 | 翻耕 | 1hm2 | 10.28 |
| 4 | 土壤培肥 | 1hm2 | 10.28 |
| 5 | 撒播草籽 | 1hm2 | 10.28 |

第三节  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、矿山地质环境治理总体工作部署

按照“谁开发、谁治理”的原则，该矿山地质环境治理工作由内蒙古蒙泰集团有限公司负责并组织实施。矿山成立专职机构，加强对本方案实施的资质管理和行政管理，该专职机构应对治理方案的实施进行监督、指导和检查，保证治理方案落到实处并发挥积极作用。

该矿山环境保护与综合治理工作，既要统筹兼顾全面部署，又要结合实际、突出重点，集中有限资金，采取科学、经济、合理的方法，分轻、重、缓、急地逐步完成。在时间布署上，矿山开采和环境保护与综合治理应尽可能同步进行；在空间布局上，把崩塌、滑坡、采场不稳定边坡和排土场作为环境保护与综合治理的重点。

矿山剩余服务年限为7.36a。考虑矿山地质环境治理工程与土地复垦时间滞后期1.64年和植被管护期3年，据此确定矿山地质环境保护与土地复垦方案服务年限为13年，即2024年1月～2035年12月。方案适用年限为5年，即2024年1月～2028年12月。方案编制基准期以相关部门批准该方案之日算起。

二、土地复垦工程总体工作部署

在遵循“保证地形稳定性”的原则下，合理安排各项损毁单元的土地复垦工作。通过分析损毁形式、损毁程度，合理布置复垦工程，主要有植被重建工程、监测工程等，尽可能恢复到原有的土地利用状态；复垦工作完成后，还要加强后期管护工作，以确保植被正常生长。

矿山企业成立矿山地质环境治理与土地复垦专职机构，将矿山地质环境治理工程与土地复垦工程相结合、同步进行，把相应工作落到实处，确保治理与复垦效果，使经济效益、社会效益与生态环境保护同步发展，建设绿色矿山。根据矿山开采特性，本方案将土地复垦工作划分2个阶段（即为第一阶段：2024年1月～2028年12月、第二阶段：2029年1月～2035年12月）。

第四节  经费估算与进度安排

一、经费估算

经估算，鑫源煤矿矿山地质环境治理费用，动态投资金额为3798.63万元，静态投资金额为2905.09万元，价差预备费为893.54万元。

土地复垦动态投资金额为11618.03万元，静态投资金额为9071.13万元，价差预备费2546.89万元。

二、进度安排

（一）矿山地质环境治理工程阶段实施计划

1、近期（2024年1月～2028年12月）

依据矿山地质环境保护与恢复治理原则，近期的工作重点是对现状以及预测出现的地质环境问题进行治理，并建立矿山地质灾害监测体系，按照轻重缓急、分阶段实施的原则进行。具体工作如下：

（1）建立、建全矿山环境治理监测体系，完善矿山地质环境保护与监督管理体系；

（2）沿露天采场范围设立警示牌；

（3）对排土场、露天采坑的边坡进行削坡处理，保证其稳定性；

（4）防止排土场边坡雨季冲毁，排土场边坡设置排水沟；

（5）雨季防止排土场顶部平台发生切沟和冲沟，在顶部平台外围修筑挡水围堰。

（6）对地质灾害、地表水、地形地貌景观、水土环境污染进行监测工作。

2、远期（2029年1月～2035年12月）

根据矿山地质环境保护与恢复治理的原则，该时期的工作重点是消除地质灾害隐患，确保地质环境保护协调发展，实现矿区可持续发展的目标。

（1）对含水层、水土环境进行破坏与修复监测；

（2）对地形地貌景观进行破坏及恢复监测；

（3）人工巡查及水土环境污染防治；

（4）在最终采坑外围设置警示牌及网围栏；

（5）对最终采坑出露的煤层进行掩埋。

（二）土地复垦工程阶段实施计划

第一阶段（2024年1月～2028年12月）：为期5年，主要任务：对延深开采外排土场和延深开采露天采场拟损毁的旱地、林地和草地，进行表土剥离，初始存放于表土存放区，后期直接用于可复垦的区域，不再存放；对延深开采外排土场进行复垦，采取的复垦措施为覆土、平整、设置沙柳沙障、种树、种草，恢复植被，并且对恢复的植被进行管护；对延深开采形成的内排土场可复垦区进行复垦，采取的复垦措施为覆土、平整、设置沙柳沙障、设置田间道路、种树、种草，恢复植被，并且对恢复的植被进行管护。

第二阶段（2029年1月～2035年12月）：为期8年，主要任务：延深开采露天采场在开采前，对拟损毁的土地进行表土剥离，初始存放于表土存放区，后期直接用于可复垦的区域，不再存放；对延深开采内排土场进行复垦，采取的措施为覆土、平整、设置沙柳沙障、设置田间道路、种树、种草，恢复植被；对延深开采最终采坑进行复垦，采取的措施为覆土、平整、种树、种草，恢复植被；对工业场地和储煤场进行复垦，采取的措施为拆除、清运、覆土、平整、种树、种草，恢复植被；对矿区道路进行复垦，采取的措施为拆除、清运、覆土、平整、种草，恢复植被；对矿区的土地损毁情况进行全面监测；对恢复的植被进行管护。矿山已闭坑且已复垦，对复垦区进行土壤质量监测、复垦植被监测和植被管护工程。

- 第三章  2024年矿山地质环境治理与土地复垦工作总结

第一节  上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区

2024年矿山地质环境治理任务：对露天采坑、内排土场边坡进行地质灾害监测工程；监测地下水位水质、土壤质量；老旧边坡治理；矿区地质环境治理与土地复垦。鑫源煤矿2024年度完成治理面积43公顷。

第二节  上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施

一、地质环境治理内容

鑫源煤矿地质环境治理与土地复垦主要采取人工与机械配合的方式进行治理。

1、平整

土地平整是土地整理工程中的一项重要内容，土地平整的中心任务是通过平整，使土地更适合种植或进行其他工程的布局。在进行土地平整设计时，应在满足耕作要求的基础上，合理调配土方，尽量保持平整单元内的挖填方平衡，以减少运土工程量。同时，要与水土保持、土壤改良相结合。本方案规划部署期内涉及的平整工程主要为田面平整工程。损毁区内的田块由于不均匀塌陷产生的土丘或土坑用推土机直接在田块内进行平整，并且达到田块内挖填平衡，土地平整时尽量以实际地面坡度作为田块的设计坡度。平整时应依照挖高填低的原则，就近取土，就近填平，尽量减少土方移动距离，

2、覆土

根据土地适宜性评价，设计复垦为灌木林地、林地进行覆土。

3、配套工程

配套工程主要为道路工程。煤矿开采后，对项目区内的生产道路等造成损毁，对这些道路及时进行整修。对位于沉陷区的道路实施修葺，修复时按照原有道路标准。

4、生物和化学措施

（1）植物物种选择

通过实地调查和征求过当地民众意见后，内排土场乔木选择油松，内排土场灌木选择沙棘和柠条，草种选择紫花苜蓿、披碱草和草木樨。植被重建的复垦单元包括内排土场的林地、草地。

鑫源煤矿地质环境治理与土地复垦严格执行矿山地质环境治理管理办法，采取有效措施保证地质环境治理的有效开展。

1、组织领导措施：鑫源煤矿矿山地质环境保护与土地复垦义务人明确。矿山企业成立复垦工作领导小组，统一领导和协调本矿山的矿山地质环境保护与土地复垦工作，同时设计专门机构，选调责任心强、政策水平高、专业技术强的得力人员，来具体负责各项矿山地质环境保护与土地复垦工作的实施，鄂尔多斯市自然资源局对该项目的实施情况进行监督检查。

2、政策措施（1）做好各乡群众的宣传发动工作，争得广大群众的理解和支持，充分发挥各乡群众的有利条件；（2）认真贯彻执行国家和地方政府、自然资源部门的有关政策，开展学习矿山地质环境保护与恢复治理、土地复垦知识的技术培训，自觉树立矿山复垦意识；（3）定期向地方自然资源主管部门汇报矿山地质环境破坏情况、土地损毁情况及矿山地质环境保护与土地复垦情况，配合地方自然资源主管部门对矿山地质环境保护与土地复垦工作的监督检查。

3、管理措施（1）加强对未利用土地的管理，严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案，禁止随意开采；（2）按照规划确定的年度开发方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理；（3）保护土地开发复垦单位的利益，充分调动开发复垦的积极性；（4）坚持全面规划、综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程，在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

第三节  上年度基金提取情况及基金使用情况

根据《内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于印发<内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）>的通知》（内自然资规[2021]34号）文件的要求，鑫源煤矿计提金额为578.3627万元。

2024年鑫源煤矿矿山地质环境治理与土地复垦工作使用基金金额为39.1万元。

第四章  2025年建设绿色矿山工作计划

第一节  矿区环境方面工作

根据初步设计，鑫源煤矿包括露天煤矿采、运、排及地面配套工程等，主要包括露天煤矿采掘场、排土场、机修区、仓库区、采暖供热、给排水工程、油品供应、供配电及通讯工程、行政生活区、防洪工程等相关区域和设施。各功能区建设布局合理，距离适中。

排土场周边无重要设施及建筑，距工业场地安全距离满足要求。

进一步合理规范地面配套设施、标识、标牌等布局，把本矿建设成规模经济效益、良好社会效益、明显环境效益、显著示范作用和可持续发展的绿色矿山。

第二节  资源开采方面工作

在资源开采方面，鑫源煤矿采取了一系列措施。穿孔选用φ=110mm 的潜孔钻机，采用双排深孔延期松动爆破法，铲装和排土方式合理，确定了外排土场位置，排弃采用边缘排弃方式，且内排土场具备良好条件。同时，资源回采率较高，4-1、4-2 中、5-1 煤层回采率为 95.49%，6-1 下煤层采出率为 95%。在水资源利用上，矿坑内水和处理后的生活污水得到有效利用，利用率达到 100% 。这些举措使得资源开采工序合理有序，减少了对自然环境的扰动和破坏，实现了资源节约型、环境友好型的可持续发展。

第三节  资源综合利用方面工作

在资源综合利用方面，开采工艺先进，4-1、4-2 中、5-1 煤层回采率达 95.49%，6-1 下煤层采出率为 95%，确保煤炭资源充分开采。通过委托加工实现煤炭深度洗选，提升产品价值。虽暂未开发共伴生资源，但已做好规划。生产过程不产生煤矸石，避免固废污染与处置难题。水资源利用高效，矿坑内水和处理后的生活污水用于多种生产环节，利用率达 100%，实现循环利用，减少资源消耗，推动矿山可持续发展。

第四节  生态修复方面工作

鑫源煤矿在生态修复方面开展了多方面工作。确定复垦区单元总面积 231.36hm²，涵盖未治理排土场等区域。在地质安全隐患防治上，虽未发现崩塌等隐患，但在露天采坑外围设置网围栏和警示牌。治理工作按照相关方案和标准，采用乔灌草结合的生物治理措施，在排土场栽种多种植物形成立体防护网，使恢复治理后的场地与周边自然环境相协调。同时，落实环评生态保护要求，综合运用工程和植物措施，包括边坡防护、节水灌溉、土地整治、矿区绿化等，有效保护和恢复区域生态功能，减少水土流失和地质灾害风险，促进资源开发与生态保护协调发展。

第五节  科技创新规范管理方面工作

鑫源煤矿在科技创新与规范管理方面采取了一系列有效措施，推动矿山可持续发展。科技创新上，成立技术研发队伍，制定项目计划、奖励及管理制度，激励研发人员创新。采用大疆智能化测绘系统软件进行露天矿山无人机测绘，运用塔式 A/O 接触氧化污水处理装备处理污水，利用煤矿安全生产综合监控系统实现关键场景全覆盖监控。制定智能矿山建设实施计划，搭建智能化综合管控平台，结合多种先进物联网技术，实现矿卡无人驾驶、遥控钻机远程操作和集中控制指挥。规范管理方面，严格遵守国家法律法规和政策要求，完善各项管理规章制度，涵盖资源开发、技术创新、节能减排等多方面。健全保障措施，确保制度有效执行。通过这些举措，鑫源煤矿提升了矿山的科技水平和管理效能，为绿色矿山建设奠定了坚实基础。

第五章  2025年矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

第一节  本年度生产计划

2025年计划露天开采产量150万吨。

第二节  本年度矿山地质环境治理与土地复垦区域及面积

鑫源煤矿2025年对应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域面积约28.4公顷，具体区域拐点坐标如下表：

表5-1  2025年矿山地质环境治理与土地复垦区域拐点坐标

| 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 420749.30 | 4417085.36 |
| 2 | 420750.03 | 4417013.06 |
| 3 | 420693.00 | 4416959.33 |
| 4 | 420789.16 | 4416957.85 |
| 5 | 420764.37 | 4416920.56 |
| 6 | 420767.73 | 4416896.83 |
| 7 | 420792.92 | 4416749.47 |
| 8 | 420939.83 | 4416701.54 |
| 9 | 420967.53 | 4416740.95 |
| 10 | 421035.66 | 4416894.32 |
| 11 | 421151.78 | 4416853.90 |
| 12 | 421280.61 | 4416795.98 |
| 13 | 421269.95 | 4416726.22 |
| 14 | 421072.19 | 4416814.62 |
| 15 | 420994.95 | 4416669.94 |
| 16 | 421119.66 | 4416619.62 |
| 17 | 421183.75 | 4416602.56 |
| 18 | 421216.19 | 4416611.01 |
| 19 | 421306.58 | 4416670.08 |
| 20 | 421383.37 | 4416774.41 |
| 21 | 421481.70 | 4416900.95 |
| 22 | 421154.20 | 4417264.33 |

第三节  本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类

2025年计划完成矿山地质环境治理与土地复垦面积28.4公顷，根据矿区当地实际情况，本着适地、适树的原则，复垦范围人工撒播适合当地生长的草种，种植灌木，乔木等，复垦类型为草地、灌木林地。

第四节  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、本年度治理工作安排

鑫源煤矿在遵循“保证地形稳定性”的原则下，合理安排各项损毁单元的土地复垦工作，2025年矿山地质环境治理工作部署如下：

- 开展日常巡查工作，汛期加大排查力度，将发现的地质灾害点做好影像记录，做好台账记录；

- 做好地质灾害监测工作，定期进行动态监测，保证采区范围内的安全和稳定；

- 严格按照《矿山地质环境与土地复垦方案》要求做好防护措施；

- 做好含水层，地形地貌景观及水土污染监测工作，按照地质环境治理方案要求做好监测工作；

二、治理措施

鑫源煤矿地质环境治理与土地复垦严格执行矿山地质环境治理管理办法，采取有效措施保证地质环境治理的有效开展。

1、组织领导措施

鑫源煤矿矿山地质环境保护与土地复垦义务人明确。矿山企业成立复垦工作领导小组，统一领导和协调本矿山的矿山地质环境保护与土地复垦工作，具体负责各项矿山地质环境保护与土地复垦工作的实施。

2、政策措施

（1）做好各乡群众的宣传发动工作，争得广大群众的理解和支持，充分发挥各乡群众的有利条件；

（2）认真贯彻执行国家和地方政府、自然资源部门的有关政策，开展学习矿山地质环境保护与恢复治理、土地复垦知识的技术培训，自觉树立矿山复垦意识；

（3）定期向地方自然资源主管部门汇报矿山地质环境破坏情况、土地损毁情况及矿山地质环境保护与土地复垦情况，配合地方自然资源主管部门对矿山地质环境保护与土地复垦工作的监督检查。

3、管理措施

（1）加强对未利用土地的管理，严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案，禁止随意开采；

（2）按照规划确定的年度开发方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理；

（3）保护土地开发复垦单位的利益，充分调动开发复垦的积极性；

（4）坚持全面规划、综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程，在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

4、技术措施

（1）设置警示牌

在内排土场上部布设一定数量的警示牌，警示牌表面书写警示标语“地质灾害危险区勿入”，一来可以提醒矿山工作人员注意生产安全；二来提醒外来人员提高警惕，以免发生意外。警示牌由固定在地面的钢管立柱和写有警示语的钢板组成，警示牌要求警示效果明显，具备一定的抗风能力。布设位置应根据矿山开采进度调整，布设时应兼顾区内已有的乡间道路及其他行人小路，尽量使警示牌的警示效果更加明显。

（2）平整

土地平整是土地整理工程中的一项重要内容，土地平整的中心任务是通过平整，使土地更适合种植或进行其他工程的布局。在进行土地平整设计时，应在满足耕作要求的基础上，合理调配土方，尽量保持平整单元内的挖填方平衡，以减少运土工程量。同时，要与水土保持、土壤改良相结合。本方案规划部署期内涉及的平整工程主要为田面平整工程。损毁区内的田块由于不均匀塌陷产生的土丘或土坑用推土机直接在田块内进行平整，并且达到田块内挖填平衡，土地平整时尽量以实际地面坡度作为田块的设计坡度。平整时应依照挖高填低的原则，就近取土，就近填平，尽量减少土方移动距离，

（3）覆土

根据土地适宜性评价，设计复垦为灌木林地、林地进行覆土。

三、治理达到的预期效果

根据该矿山地质环境特征，矿山地质环境保护目标为：最大限度地避免或减轻矿产开发中引发的地质灾害危害，减少对含水层的影响和破坏，减轻对地形地貌景观的影响，减轻水土环境污染，努力创建绿色矿山，使矿业开发科学、和谐、持续发展。首先加强地质环境保护和预防，打好基础，为矿山及周围社会经济发展提供保障，使矿产资源得到充分合理的开采利用，确保矿山建设和生产与环境保护相协调，实现矿山的可持续发展，建设绿色矿山。

防治矿区地质灾害，确保矿区及周边地质环境安全。建立绿色生态矿山，工程施工中损坏的植被实施植物措施后，大部分可得以恢复。

矿山工程占用和损毁的土地进行场地整治后复垦和重新利用。对剥离的地段，减轻水土流失，后期经实施植树造林后，坡面土层裸露处水土流失强度明显下降。

第五节  本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量

对治理内排土场进行整平、覆土、人工恢复植被。总方量为315000m3，总治理面积为28.4公顷。

第六节  本年度基金计提情况及基金拟使用计划

一、基金计提情况

根据内蒙古自治区自然资源厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区生态环境厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》的通知内自然资规〔2019〕3号文件，鄂尔多斯市鑫源煤业有限公司煤矿2025年度治理基金计提额484.4580389万元。

计算公式：

5.5*2.0*[(1.8219/4.7469)*1+(2.1656/4.7469)*1.2+(0.0939/4.7469)*1.4+(0.6655/4.7469)*0.8]*1.1*1.1*339814.30=484.4580389万元。

- 二、2025年基金支取计划

表5-2  2025计划使用基金情况表

| 治理及土地复垦分区 | 措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 投资金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排土场 | 平整 | m³ | 85000 | 3.5 | 29.75 |
|  | 挡水围堰 | m | 3000 | 10 | 3 |
|  | 覆土 | m³ | 230000 | 6 | 138 |
|  | 边坡刷坡 | ㎡ | 150000 | 7 | 105 |
|  | 平台网格围梗 | ㎡ | 18000 | 2.5 | 4.5 |
|  | 设置沙柳网格 | ㎡ | 150000 | 8 | 120 |
|  | 种植沙棘（边坡） | ㎡ | 150000 | 5 | 75 |
|  | 种植云杉（行道树） | 株 | 3600 | 200 | 72 |
|  | 撒草籽（平台） | ㎡ | 85000 | 3 | 25.5 |
|  | 标识牌 | 块 | 10 | 1000 | 1 |
|  | 绿化用水 | ㎡ | 235000 | 1 | 23.5 |
|  | 喷灌设施（边坡） | ㎡ | 150000 | 6 | 90 |
|  | 小计 |  |  |  | 687.25 |
| 老排土场管护 | 植被措施（补撒草籽） | ㎡ | 30000 | 3 | 9 |
|  | 植被措施（补植云杉） | 株 | 150 | 200 | 3 |
|  | 工程措施（冲沟填埋） | 处 | 5 | 2000 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  | 13 |
| 矿山地质环境治理及绿色矿山建设 | 监测（地质灾害监测、土壤、地下水、粉尘、噪声） | 项 | 1 | 50000 | 5 |
|  | 警示牌 | 块 | 10 | 200 | 0.2 |
|  | 界桩 | 个 | 10 | 100 | 0.1 |
|  | 报告编制费用 | 项 | 1 | 150000 | 15 |
|  | 小计 |  |  |  | 20.3 |
|  | 合计 |  |  |  | 720.55 |

第七节  经费预算

- 矿山地质环境治理与土地复垦面积约28.4公顷，土方量315000m3，排土场治理、老排土场管护、矿山地质环境治理及绿色矿山建设等费用，总计720.55万元。